## Sheet1
汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目进度款
主管部门及代码 |  |  | 024-汾阳市教育科技局 |  | 实施单位 |  | 汾阳市教育科技局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 11,887,210.44 | 年度资金总额： |  | 5,000,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 11,887,210.44 | 市县（区）财政资金 |  | 5,000,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目，于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建，中标价1618.01918万元。监理单位为山西晋邦工程咨询有限公司，中标价27.1918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程雨水系统、污水系统、自来水管网、暖气供热管网、室外道路、室外场地回填、室外公共场所铺砖、室外围墙工程、门房、大门、厕所、水泵房、室外电线、电缆铺设等项目基本完成，完成工程量约为合同总工程量的80％。该工程项目施工进度资金1169.686784万元、监理项目资金19.03426万元，共计1188.721044万元。
立项依据 |  |  | 汾阳市人民政府关于推进杏花苑小学、幼儿园相关项目建设的会议纪要（汾政函[2022]7号）
项目设立必要性 |  |  | 根据政府会议纪要完成
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 按照合同及时完成支付保障工程的顺利实施。
项目实施计划 |  |  | 杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目，于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建，中标价1618.01918万元。监理单位为山西晋邦工程咨询有限公司，中标价27.1918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程雨水系统、污水系统、自来水管网、暖气供热管网、室外道路、室外场地回填、室外公共场所铺砖、室外围墙工程、门房、大门、厕所、水泵房、室外电线、电缆铺设等项目基本完成，完成工程量约为合同总工程量的80％。该工程项目施工进度资金1169.686784万元、监理项目资金19.03426万元，共计1188.721044万元。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目，于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建，中标价1618.01918万元。监理单位为山西晋邦工程咨询有限公司，中标价27.1918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程雨水系统、污水系统、自来水管网、暖气供热管网、室外道路、室外场地回填、室外公共场所铺砖、室外围墙工程、门房、大门、厕所、水泵房、室外电线、电缆铺设等项目基本完成，完成工程量约为合同总工程量的80％。该工程项目施工进度资金1169.686784万元、监理项目资金19.03426万元，共计1188.721044万元。 |  |  |  |  | 杏花村经济技术开发区管委会负责实施汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程建设项目，于2020年9月9日由山西麟通建设工程有限公司中标承建，中标价1618.01918万元。监理单位为山西晋邦工程咨询有限公司，中标价27.1918万元。目前汾阳市杏花苑小学、幼儿园室外附属工程雨水系统、污水系统、自来水管网、暖气供热管网、室外道路、室外场地回填、室外公共场所铺砖、室外围墙工程、门房、大门、厕所、水泵房、室外电线、电缆铺设等项目基本完成，完成工程量约为合同总工程量的80％。该工程项目施工进度资金1169.686784万元、监理项目资金19.03426万元，共计1188.721044万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 学校建成后容纳学生数 | ≥1620人 |  | 数量指标 | 学校建成后容纳学生数 | ≥1620人
|  | 质量指标 | 按照建设工程施工合同保质保量完成 | 按照建设工程施工合同保质保量完成 |  | 质量指标 | 按照建设工程施工合同保质保量完成 | 按照建设工程施工合同保质保量完成
|  | 时效指标 | 按照工程合同及时完成支付 | 按照工程合同及时完成支付 |  | 时效指标 | 按照工程合同及时完成支付 | 按照工程合同及时完成支付
|  | 成本指标 | 项目安排资金 | 11887210.44元 |  | 成本指标 | 项目安排资金 | 11887210.44元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目完成后促进当地教育发展 | 项目完成后促进当地教育发展 |  | 可持续影响指标 | 项目完成后促进当地教育发展 | 项目完成后促进当地教育发展
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、学生满意度 | ≥90% |  | 服务对象满意度指标 | 学校、学生满意度 | ≥90%
负责人： |  | 经办人： | 栗振斌 | 联系电话： |  | 03587228106 | 填报日期： | 20220127182811