## Sheet1
汾阳市2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴拟实施项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目进度计划 开工时间-完工时间 | 项目地点 | 建设内容及规模 | 资金规模 |  |  | 项目主管单位
[5 empty] | 项目预算总投资 （万元） | 其中
[6 empty] | 衔接资金 （万元） | 其他资金 （万元）
一、产业发展类
1 | 圪垛村光伏发电项目 | 2026年6月-2026年11月 | 圪垛村 | 建设一座300KW的光伏发电站 | 72.06 | 72.06 |  | 峪道河镇人民政府
2 | 北舍村加工车间及冷库建设项目 | 2026年5月-2026年6月 | 北舍村 | 将原砖混房屋上房、东西房进行修缮，将院内改建为钢结构车间（长34米、宽28米、高5米），其中冷库建设面积约20平方米。 | 73 | 73 |  | 杨家庄镇人民政府
3 | 东贾壁村冷链仓储物流建设项目 | 2026年6月-2026年10月 | 东贾壁村 | 规划建设总建筑面积为4500平方米的冷藏基地，项目建设主要包括建设冷藏库面积900平方米，包括高温冷藏库800平方米（温度控制在0 - 5℃，用于储存水果、蔬菜等）、低温冷藏库100平方米（温度控制在-18℃以下，用于储存肉类、水产品等）及其他配套设施。 | 150.1 | 150.1 |  | 三泉镇人民政府
4 | 潴城村生产加工车间建设项目 | 2026年4月-2026年9月 | 潴城村 | 建设生产加工车间1320平方米 | 74.76 | 74.76 |  | 肖家庄镇人民政府
5 | 上林舍太空舱民宿项目 | 2026年1月-2026年12月 | 上林舍村 | 打造4处6.5m*3.6m的小型太空舱民宿 | 67.92 | 67.92 |  | 栗家庄镇人民政府
6 | 栗家庄村步道石砖厂设备更新升级项目 | 2025年12月-2026年4月 | 栗家庄村 | 购买全自动打包机、全自动码砖机、装载机等设备安装车棚 | 89.86 | 80 | 9.86 | 栗家庄镇人民政府
7 | 张家庄杏林示范园项目 | 2026年4月-2026年6月 | 张家庄村 | 购买、栽种优质杏树2400棵 | 40 | 40 |  | 石庄镇人民政府
8 | 西广城村北广城组林果园前期项目 | 2025年11月-2026年11月 | 西广城村北广城组 | 前期平整果园土地，新栽植老品种树。 | 75.16 | 75.16 |  | 石庄镇人民政府
9 | 小相寨村建设生态养殖 | 2026年3月-2026年5月 | 原建杏砖厂 | 选择合适的地块，购买机械化设备建设4亩养殖场，用于养殖猪。 | 42.33 | 42.33 |  | 杏花村镇人民政府
10 | 贾家庄村灌溉与排水工程项目 | 2026年3月-2026年5月 | 贾家庄村 | 新建灌溉管道4000米，新建矩形混凝土排水渠1500米 | 92.86 | 92.86 |  | 贾家庄镇人民政府
11 | 龙湾村耕地平整项目 | 2026年4月-2026年8月 | 龙湾村 | 平整耕地450亩 | 55.94 | 55.94 |  | 峪道河镇人民政府
12 | 小额贷款贴息 | 2026年1月-2026年12月 | 汾阳市 | 脱贫户、监测户家庭给予小额贷款贴息补贴 | 40 | 40 |  | 乡村振兴服务中心
13 | 高质量庭院经济 | 2026年6月-2026年10月 | 汾阳市 | 脱贫户、监测户家庭给予庭院经济奖补 | 40 | 40 |  | 涉及镇人民政府
二、乡村建设行动类
1 | 2026年农村公路日常养护市级补助资金 | 2026年7月-2026年11月 | 农村公路 | 农村公路安全隐患整治及水毁修复 | 117 | 117 |  | 交通运输局
2 | 西马寨村田间道路建设项目 | 2026年5月-2026年11月 | 西马寨村 | 3公里道路硬化 | 189.44 | 189.44 |  | 肖家庄镇人民政府
3 | 中寨村便道硬化工程 | 2026年5月-2026年7月 | 中寨村 | 中寨村便道硬化工程涵盖新村南一街，新村北一街，和平街，胜利西街，开拓街等外加个别巷子共计7773.07余平方米道路硬化及修缮。 | 49.58 | 49.58 |  | 肖家庄镇人民政府
4 | 义安村西环路道路提质改造工程 | 2026年5月-2026年7月 | 义安村 | 改建西环路（1号路）共计254.4m，平均宽为6m，厚度5公分，铺设路沿石400m，新增PE给水管道254.4m；西环路（2号路）共计202m，平均宽为8m，厚度5公分，铺设路沿石300m，新增PE给水管道202m | 57.5 | 57.5 |  | 肖家庄镇人民政府
5 | 孙家庄村村南排水沟改造工程 | 2026年4月-2026年5月 | 孙家庄村 | 拆除旧砖砌排水渠长度213.91米；新做钢筋混凝土排水渠长度213.91米；渠道旁混凝土硬化路面106.5平方米；机红砖铺砖便道641.73平方米。 | 46.53 | 46.53 |  | 肖家庄镇人民政府
6 | 中寨村唐家堡组东外环及南外环人居环境提质工程 | 2026年4月-2026年5月 | 中寨村唐家堡组 | 该工程实施东外环长350m，南外环长100m,道路宽6m，路沿宽2m，路肩12cm混凝土铺设；东外环施工8个排水口，50cm混凝土管铺设；检查井用砖砌以及南外环靠北总退做高1m的挡土墙，主要施工内容以拆除和铺设为主，工序为拆除旧路面→铺设水泥→铺设沥青→路沿修整→绿化等。 | 49.38 | 49.38 |  | 肖家庄镇人民政府
7 | 武家垣村东南地至青龙背道路硬化工程 | 2026年4月-2026年5月 | 武家垣村 | 东南地至青龙背道路约1800米道路硬化 | 52.76 | 52.76 |  | 杏花村镇人民政府
8 | 上堡村路灯工程 | 2026年4月-2026年11月 | 上堡村 | 配套安装90套太阳能路灯 | 41.86 | 41.86 |  | 杏花村镇人民政府
9 | 上堡村南区路面铺油、更换混凝土土路沿石工程 | 2026年4月-2026年11月 | 上堡村 | 上堡村南区拆除路面，铺设沥青混凝土5500平米，拆除路沿石，安砌路沿石2000米，拆除雨水口，安装雨水口20座 | 71.45 | 71.45 |  | 杏花村镇人民政府
10 | 辛庄村窑家斜深井井位更新及配套 | 2026年4月-2026年6月 | 辛庄村 | 对窑家斜深井井位更新600m，配套深井泵一台，潜水电缆990米，三寸泵管300m，软起柜1台 | 65.514 | 65.514 |  | 杏花村镇人民政府
11 | 窑头村窑家斜深井井位更新及配套 | 2026年4月-2026年6月 | 窑头村 | 对窑家斜深井井位更新600m，配套深井泵一台，潜水电缆990米，三寸泵管300m，软起柜1台 | 65.514 | 65.514 |  | 杏花村镇人民政府
12 | 东堡村道排提质工程项目 | 2026年1月-2026年12月 | 东堡村 | 项目建设内容为道路铺油、埋污水管，包括开拓东街铺油423m、埋污水管185m,变电站南埋污水管430m,古井街铺油400m、埋污水管430m | 108 | 80 | 28 | 杏花村镇人民政府
13 | 小相村新村道路加铺沥青工程（一期） | 2026年5月-2026年9月 | 小相新区 | 道路铺油：新做乳化沥青粘层油、摊铺AC-13细粒式沥青混凝土里面厚5cm，面积合计15000平米，更换破损井盖，球墨铸铁井盖、雨水箅，球墨铸铁雨水口箅带座等配套设施 | 224.08 | 100 | 124.08 | 杏花村镇人民政府
14 | 安上村农村道路建设 | 2026年4月-2026年10月 | 安上村 | 对安上村村东道路进行硬化，道路长1500米，宽5米，换填二八灰土，厚度15厘米，水泥混凝土面层. | 87.65 | 87.65 |  | 杏花村镇人民政府
15 | 下堡村公共厕所升级改造 | 2026年1月-2026年10月 | 下堡新村小区 | 升级改造2座小区公厕，修洗手池、换节能灯具，做防水处理，配套垃圾收集桶，完善排污，达卫生标准。 | 17.81 | 17.81 |  | 杏花村镇人民政府
16 | 西堡村路面改造铺油升级工程 | 2026年6月-2026年8月 | 西堡村 | 项目建设内容为1.铺设约600米路沿石 2.水泥稳定土约600平方米，厚度15公分 3.铺设沥青约600平方米，厚度5公分。 | 62.61 | 50 | 12.61 | 杏花村镇人民政府
17 | 杏花村新村永安组东南排水渠修缮（二期） | 2026年4月-2026年6月 | 永安组 | 对排水渠箱涵向南延伸55米，内径3.5米，高3米。 | 58.04 | 58.04 |  | 杏花村镇人民政府
18 | 普会村迎宾路育新街硬化铺油工程 | 2026年6月-2026年9月 | 普会村迎宾路育新街 | 迎宾路硬化铺油里程：宽5米，长470米；宽4米，长390米。育新街硬化铺油里程：宽5米，长389米；宽3.5米，长382.9米。 | 58.92 | 58.92 |  | 阳城镇人民政府
19 | 西阳城正道口田间道路硬化工程 | 2026年7月-2026年8月 | 西阳城 | 采用C25混凝土硬化，长约715米，宽约4.5米，厚约12厘米。总计3217.5平方米。 | 31.63 | 31.63 |  | 阳城镇人民政府
20 | 路家庄村道路硬化工程项目 | 2026年8月-2026年10月 | 路家庄村 | 总工程量6620.66㎡， (韦学智前至建昌东西路2731.4㎡，宋志勇前至孔繁勇后517.56㎡，魏锦亮前至李立功后304.5㎡，封德荣至常万根后324.8㎡.韦建忠至王中国549.5㎡郭飞至王可帅467.2㎡，张润发至王建雄557.7㎡，柴连生至任家新147.2㎡，李德生至郝明清478.8㎡，常万石至郝东茂542㎡） 采用AC13细粒式沥青混凝土铺筑，5cm沥青混凝土铺筑道路.原混凝土破损严重段挖除修补后再铺筑沥青面层 | 54 | 54 |  | 阳城镇人民政府
21 | 杨家庄村集贸市场路面硬化工程项目 | 2026年4月-2026年6月 | 杨家庄村 | 杨家庄村集贸市场路面硬化，全长140m,均宽49m,厚12cm；具体涉及路基平整、路面硬化 | 89.32 | 89.32 |  | 杨家庄镇人民政府
22 | 南偏城村下江街道路改建项目 | 2026年5月-2026年6月 | 南偏城村 | 改建下江街道路3130平方米 | 51.34 | 50 | 1.34 | 杨家庄镇人民政府
23 | 凤凰山村水泉段道路硬化工程 | 2026年6月-2026年9月 | 凤凰山村 | 道路硬化工程总长度约416.667米，硬化面积为2500平方米，厚度为20厘米，采用预拌碎石混凝土，强度等级为C25。包括道路拆除、挖掘、运输、铺设、养护等环节。 | 50.87 | 50.87 |  | 峪道河镇人民政府
24 | 刘村太阳能路灯工程 | 2026年6月-2026年10月 | 刘村 | 主干道预计105盏，街巷预计95盏 | 37.235 | 37 | 0.235 | 峪道河镇人民政府
25 | 胡家社村主街道通户项目 | 2026年5月-2026年9月 | 胡家社村 | 建设长2076米、宽3米、厚0.12米的主街道通户道路 | 59.2 | 59.2 |  | 石庄镇人民政府
26 | 下庄村主干道路提升工程项目 | 2026年6月-2026年8月 | 下庄村 | 新建长度105米，平均方度4.4米石坝墙 | 37.47 | 37.47 |  | 石庄镇人民政府
27 | 西武堡村田间道路硬化项目 | 2026年5月-2026年9月 | 西武堡村 | 利用混凝土硬化村后田间道路 | 57 | 56 | 1 | 石庄镇人民政府
28 | 西广城村北广城组主干道石砌挡墙项目 | 2026年5月-2026年9月 | 西广城村北广城组 | 新建长度210米、高度6.5米、宽度1.25米的墙面 | 79.38 | 79.38 |  | 石庄镇人民政府
29 | 谷禾村谷雨墕组树子神产业道路硬化项目 | 2026年6月-2026年8月 | 谷禾村谷雨墕组 | 硬化长度1300米，宽3米，厚0.12米。切土堎长度150米，均3米高，1米宽 | 37.05 | 37.05 |  | 石庄镇人民政府
30 | 高丰村2026年人居环境整治工程 | 2026年5月-2026年7月 | 高丰村 | 高丰村龙天庙以北街道路肩硬化：平整场地8000㎡；挖一般土方1200m³，余方弃置1200m³，垫层800m³，散水、坡道现浇混凝土8000㎡。 | 61.51 | 61.51 |  | 肖家庄镇人民政府
31 | 新盛泉村褚家沟组道路提升改造 | 2026年4月-2026年11月 | 新盛泉村 | 修复局部水泥混凝土面层1070㎡，5cm沥青混凝土面层10700㎡等 | 91.64 | 91.64 |  | 峪道河镇人民政府
32 | 东遥庄村田间道路硬化 | 2026年6月-2026年9月 | 东遥庄村 | 村东遥酒楼北到北长珍桥田间路：长度1400m、宽度5m、厚度15㎝ | 59.7 | 59.7 |  | 冀村镇人民政府
33 | 东宋家庄村村内道路路肩硬化工程 | 2026年5月-2026年7月 | 东宋家庄村 | 1.过路水泥墩：建设5个，每个长度为 10米。 2.退水渠：修筑混凝土渠2条，每条长 200米，宽 1.2 米，深 1 米 3.主街道硬化：两条主街道长度为 920 米，一条为 800 米，路肩总宽度 4 米，厚度 5 公分。4.南北街硬化：两条长度为 400 米，三条为 250 米，一条为 300 米，一条为 100 米，路肩总宽度 3 米，厚度 5 公分 | 84.49 | 80 | 4.49 | 冀村镇人民政府
34 | 古贤庄村西村南退水渠工程 | 2026年5月-2026年7月 | 古贤庄村 | 村西往南新建退水渠800m，村南往东新建退水渠550m，硬化形式为2000×800mm水泥洞，硬化后覆土封闭。 | 119.11 | 110 | 9.11 | 冀村镇人民政府
35 | 城子村道路亮化工程 | 2026年5月-2026年7月 | 城子村 | 城子村内修缮285座路灯 | 30 | 30 |  | 冀村镇人民政府
36 | 东河头村街道路修缮 | 2026年5月-2026年9月 | 东河头村 | 1.南大街长度580m、厚度5㎝、铺油2563.33㎡；2.河西路中段长度195.79、厚度5㎝、铺油783.16㎡； 3.原坏路面挖掘长度120m、水稳层厚度18㎝、水稳层600㎡； 4.路肩长775.79m、厚度10㎝、混凝土1551.58㎡ | 43.06 | 43.06 |  | 冀村镇人民政府
37 | 北马庄村出村道路排水渠工程 | 2026年5月-2026年10月 | 北马庄村 | 修建排水渠1200米 | 25.49 | 22 | 3.49 | 三泉镇人民政府
38 | 义丰村河道整治项目 | 2026年5月-2026年8月 | 义丰村 | 河道底部硬化，河道两侧建1m高砖墙 | 50.55 | 50 | 0.55 | 三泉镇人民政府
39 | 白石村道路水泥硬化及退水项目 | 2026年5月-2026年8月 | 白石村 | 工程需硬化面积 5236.2平方米，厚0.12米.退水渠长90米。 | 54.78 | 54.78 |  | 演武镇人民政府
40 | 大王村东大王组村南地下管道工程 | 2026年7月-2026年9月 | 大王村东大王组 | 从刘明仁东至任希高十字路口铺设地下管道退水工程，铺设长400M，直径800平口砼管 | 58.34 | 58 | 0.34 | 演武镇人民政府
41 | 演武村村内便道水泥硬化 | 2026年5月-2026年10月 | 演武村 | 需硬化面积共计8200平方米，厚0.1米 | 54.92 | 54.92 |  | 演武镇人民政府
42 | 西陈家庄村道路亮化工程 | 2026年6月-2026年7月 | 西陈家庄村 | 安装太阳能路灯280盏，高8米 | 70 | 70 |  | 贾家庄镇人民政府
三、就业类
1 | 一次性交通补贴 | 2026年5月-2026年12月 | 汾阳市 | 脱贫户、监测户家庭外出务工人员，给予交通补贴 | 30 | 30 |  | 乡村振兴服务中心
2 | 稳岗就业补助 | 2026年1月-2026年12月 | 汾阳市 | 脱贫户、监测户家庭连续工作6个月人员，给予稳岗补贴 | 59 | 59 |  | 人社局
四、巩固三保障成果类
1 | 雨露计划 | 2026年4月-2026年10月 | 汾阳市 | 对符合资助条件的已脱贫家庭和监测帮扶对象家庭的子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）。 每生每年给予3000元的资助。 | 35.1 | 35.1 |  | 乡村振兴服务中心
2 | 大学新生资助 | 2026年7月-2026年9月 | 汾阳市 | 脱贫户家庭和监测帮扶对象家庭子女参加普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生一次性给予5000元的资助 | 7.5 | 7.5 |  | 乡村振兴服务中心