## Sheet1
附件
汾阳市2025年衔接资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 责任单位 | 主要建设规模与内容 | 已报账衔接资金（万元） | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制实现情况 | 项目进度
1 | 农村供水工程维修养护资金 | 仁岩村、宋家庄、大相村、南石、北广城、栗家庄村、万户侯村 | 水务局 | 仁岩村更换供水管网2950米，安装水表2架等；宋家庄更换供水管网6346米，新建22座阀井等；大相村更换水泵1台套；南石更换供水管网1600米，新建管理房1座等；北广城铺设供水管网2700米，修建阀井4座，安装水表35架；栗家庄村更换2套水泵、更换电缆；万户侯村铺设供水管网630米。 | 71 | 供水水质提升，稳定性增强，覆盖区域居民用水体验提升。 |  | 完工
2 | 农村供水规模化及管网建设 | 上张家庄、康宁堡、万宝山、吴南社区峰南组、西广城村西庄组、南广城村、栗家庄村 | 水务局 | 上张家庄更换供水管网2500米；康宁堡更换供水管网788米；万宝山更换3400米供水管网，新建阀井；吴南社区峰南组管网改造16460米；西广城村西庄组管网改造7882米；南广城村管网改造2302米，新建蓄水池100立方1座；栗家庄村管网维修320米。 | 153 | 供水水质提升，稳定性增强，覆盖区域居民用水体验提升。 |  | 完工
3 | “四好农村路”建设 | 峪道河镇（庄化至马刨神泉段）、栗家庄镇（上林舍至张家堡段）、杏花镇（武寨线-上堡）、栗家庄镇（芦北线-北花枝线）、峪道河镇（汾向线-庄李线） | 交通局 | 在原有农村道路上进行加铺5cm厚沥青混凝土面层，完善交通安全设施，打造乡村旅游氛围，配套旅游标志和彩色标线。 路基，路面，平面交叉工程，交安工程等。 | 79 | 项目绩效目标按要求全部完成，群众满意度较好。 |  | 完工
4 | 农村公路日常养护 | 9条县公路 | 交通局 | 汾阳市9条县公路，农村公路路面病害修复 | 117 | 改善了农村公路的路况，保证了路面整洁、行车安全，方便老百姓的出行，树立了良好的形象 |  | 完工
5 | 粮食单产提升“一免五增”种植模式推广项目 | 汾阳市 | 现代农业发展服务中心 | 粮食单产提升“一免五增”种植模式推广奖补 | 16 | 项目已验收并付款 |  | 完工
6 | 小麦机收作业用燃油补贴 | 汾阳市 | 现代农业发展服务中心 | 小麦机收作业用燃油补贴 | 4.4336 | 项目已验收并付款 |  | 完工
7 | 培育市级区域农机社会化服务中心 | 汾阳市 | 现代农业发展服务中心 | 市级区域农机社会化服务中心建设奖补 | 20 | 项目已验收并付款 |  | 完工
8 | 星级等级评定奖补资金（市级示范合作社、市级示范家庭农场） | 汾阳市 | 现代农业发展服务中心 | 奖补四个市级示范家庭农场，奖补两个市级示范合作社 | 48 | 项目已验收并付款 |  | 完工
9 | 有机旱作现代农业园区巩固提升 | 峪道河镇新盛泉村、万宝山村 | 农业农村局 | 峪道河镇新盛泉村1000亩玉米有机旱作种植示范园，每亩补贴地膜4公斤，总计4吨，总价为4万元；统一机械播种、施肥、覆膜一体作业费，每亩60元，总价6万元；病虫害防治、叶面施肥每亩25元，总价2.5万元；喷洒除草剂每亩24.7元，总价2.47万元。 峪道河镇万宝山村马铃薯示范园面积1000亩，每亩补贴复合肥40kg，总计40吨。 | 29.93 | 通过项目实施，增产、增产值。 采用农艺农技相融合，良种良法相配套的集成技术，有效提高了土地产出率、水肥利用率和土壤有机质含量，改善了土壤理化性状、增强了土肥蓄水保墒能力，在全市范围内营造旱作节水的良好氛围。 |  | 完工
10 | 种植补助（大豆玉米带状复合、小麦、清种大豆） | 冀村镇、杏花村镇等11个镇（街道）48村466户；杏花村镇、贾家庄镇等6个镇15村215户；冀村镇等12个镇（街道）93个村（社区） | 农业农村局 | 用于种植主体的生产补贴，采用“一卡通”方式发放。全市大豆玉米带状复合种植面积10000亩、清种大豆面积2000亩、冬小麦种植面积6034.4亩。 | 162.946 | 该项目按照方案中的建设内容实施。通过验收。 | 发挥种植的增产增收优势，稳步提高大豆玉米、冬小麦产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产，提质增效，促进农民增收 | 完工
11 | 油料单产提升项目 | 三泉镇张多村 | 农业农村局 | 农业生产资料、社会化服务及推广服务补贴。采用“一卡通”方式发放。种植1500亩油料（花生）。 | 15 | 实施主体按照方案中的建设内容实施。通过验收。 | 通过集成化技术提高油料（花生）产量，稳步提高我市油料（花生）产能，带动大面积推广种植，实现稳产增产，提质增效，促进农民增收。 | 完工
12 | 粮油作物单产提升“1+N”技术模式推广项目 | 肖家庄镇西马寨村、三泉镇张多村、贾家庄镇古浮图村、演武镇大王村、峪道河镇龙湾村、山垣庄村 | 农业农村局 | 汾阳市利民种植专业合作社、汾阳市张多村惠诚农业专业合作社、汾阳市富民农业生产服务镇股份经济合作联合总社、汾阳市汾阳皇种植专业合作社、汾阳市汾农种植专业合作社用于农业生产资料、社会化服务及推广服务补贴。创建了4个1000亩、1个500亩粮油作物单产提升“1+N”技术模式推广示范片 | 139.9757 | 实施主体按照方案中的建设内容实施。通过验收。 | 通过“1+N”技术模式推广应用，提升我市油料和粮食产量，促进农户增产增收 | 完工
13 | 无害化处理厂（点）管理运维补助 | 峪道河镇下张家庄村 | 农业农村局 | 企业生产生活运行维护 | 20 | 有效控制重大动物疫病发生，保障畜产品质量安全 | 推动养殖业健康发展 | 完工
14 | 病死畜禽及病害产品无害化处理市级配套 | 峪道河镇下张家庄村 | 农业农村局 | 2024年1-9月处理病死猪、1-12月处理病死牛羊禽类 | 99.97 | 保质保量完成 | 带动吕梁市5个市县区所有养殖户 | 完工
15 | 动物防疫社会化服务补助 | 山西隆克尔生物制药有限公司 | 农业农村局 | 散养畜禽强制免疫、免疫档案建立、防疫法律法规宣传培训和疫情巡（排）查、医疗废弃物收集处理、采集监测样品、耳标佩戴和集中消毒灭源 | 40 | 项目实施完成，预算执行率100% | 吸纳村级防疫员，保障薪酬社保，稳定队伍；降低农户防疫成本；带动养殖户增收，筑牢防疫屏障。 | 完工
16 | 新型抗旱保水缓控释剂（面积500亩） | 石庄镇石庄村 | 农业农村局 | 项目共实施500亩，安排补助资金10万元，每亩补助200元，资金主要用于购买新型抗旱保水缓控释剂、种子肥料等生产资料；开展田间试验、制作示范标志牌、技术培训等。 | 9.99 | 项目区玉米亩产达430公斤，亩增产60公斤，每公斤2元，亩产值860元，总产值43万元，亩增产值120元，总增产值6万元。使用缓释保水剂，减少了养分的淋溶损失，协调水肥环境，提高了肥料利用率，提高了土壤的透气性及透水性，有利于作物的生长发育。 | 保水剂通过提升作物产量、降低水肥成本，依托“示范基地辐射”模式，既带动农户直接增收，又通过技术培训、合作社吸纳就业等方式，完善联农带农的利益联结机制，助力小农户融入现代农业发展链条。 | 完工
17 | 撂荒地复耕复种奖补（面积1660亩） | 冀村镇、石庄镇、文峰街道、阳城镇、栗家庄镇、杨家庄镇、肖家庄镇、贾家庄镇、演武镇、峪道河镇、三泉镇、西河街道、杏花村镇13个镇（街道）42个村（社区）84户。 | 农业农村局 | 我市摞荒地复耕复种种植玉米、高粱、谷子等粮食作物，奖补资金。 | 7.3053 | 通过发放复耕复种补贴奖补资金，提高撂荒地复耕复种。 | 通过发放摞荒地复耕复种奖补，有力推动撂荒耕地恢复农业生产 | 完工
18 | 现代渔业生产发展资金（工厂化循环水养鱼2个） | 杨家庄镇北灵浮泉村、三泉镇团城村 | 农业农村局 | 北灵浮泉村建设鱼池鱼桶，循环净化水处理等设施设备；团城村建设养鱼大棚3座，鱼桶30个、循环净化水处理系统等设施设备。 | 40 | 按时按方案基本完成 | 带动周边村民就业50余人 | 完工
19 | 畜禽标准化养殖场建设（牛3个、鸡2个） | 冀村镇冀村村、肖家庄镇玉兰村 | 农业农村局 | 山西全泉养殖有限公司、汾阳市玉鹏养殖农场、汾阳市绿源养殖农场、汾阳市惠溥养殖场、汾阳市玉润养殖场畜禽标准化养殖场建设。 | 150 | 通过项目实施，养殖收益增加，减少养殖资源浪费，优化养殖环境，促进企业系统化、智能化管理水平，生产、加工、服务效率提高，促进畜牧业高质量发展。 | 提供了就业机会，带动就业，带动饲料生产、兽医服务、运输等配套产业的发展 | 完工
20 | 新认定省级龙头企业奖补（1个） | 汾阳市大象农牧食品有限公司 | 农业农村局 | 总投资50.46万元，对原有对原有格栅、调节池、生化处理单元、沉淀池、污泥处理系统等进行了改造或更换，并对配套的电气、自控、管道系统进行了全面升级。 | 30 | 本次项目已按计划全面完成，并成功投入运行。系统经过调试与试运行检验，各项性能指标均达到或优于设计 | 改善了区域水环境质量，为绿色、低碳、可持续发展提供了支撑。 | 完工
21 | “吕梁山土特产”展销店奖补项目（1个） | 成都市天府新区汉州路959号附5号、汉州路959号附6号1楼 | 农业农村局 | 总投资79.956453万元，体验展销中心面积105.66㎡。建设内容包括体验展销中心租赁费、物业费、装修费、消防改造费、通信网络费等费用。 | 50 | 该项目全面完成了实施方案中的建设内容，通过验收。 | 整合了当地七大系列特色资源，极大提升吕梁土特产市场认知度、品牌影响力。 | 完工
22 | “吕梁山土特产”惠民餐饮体验店奖补项目（4个） | 冀村镇古贤庄村、峪道河镇赵庄村、三泉镇东赵村、峪道河镇神泉村 | 农业农村局 | 古贤庄村御贤祥饭店、赵庄农家乐饭店、东赵村兴旺生态庄园农家乐、祥云山庄中心设备购置、改造、加装配套设施。 | 40 | 该项目已按申报内容实施完毕，建设内容符合项目文件补助要求，通过验收。 | 吸纳村民就业，间接带动农产品销售、交通等岗位10人 | 完工
23 | 绿色产品认证补助（企业2个、产品2个） | 1、山西汾都香农业开发有限公司 2、汾阳市晋祥福润粮油有限公司 | 农业农村局 | 用于对2024年6月1日后申报并于2025年12月31日前获得“三品”证书的生产经营主体在品牌认证基地标准化建设、地理环境检测、产品检验、品牌认证、品牌宣传、包装标识、基地标志等费用补助奖励 | 8 | 项目实施完成，预算执行率100% |  | 完工
24 | “老兵村长”工程项目 | 三泉镇郭家庄村 | 三泉镇 | 1.办公楼新建167㎡、冷库新建529㎡、围墙新建334m及地面硬化工程1879.5㎡ 2.压缩机 5台、冷凝器 5台、冷风机 5台、制氮机 1台、二氧化碳脱除机 1台、乙烯脱除机、1台加湿器 5台、气体浓度检测控制装置 1台。 | 100 | 冷库储存，减少农产品损耗，延长销售期 | 通过冷库储存，减少农产品损耗，延长销售期，预计可提升农产品附加值，带动农民人均收入提高。 | 完工
25 | 人居环境整治栗家庄镇上林舍村村容村貌提升 | 上林舍村 | 栗家庄镇 | 村庄成世恩家以北道路边坡加固、荒坡加固、荒坡清理陈年垃圾、加固 | 90 | 完成道路边坡与荒坡加固、荒坡陈年垃圾清理后，有效消除了边坡垮塌、荒坡水土流失的安全隐患，解决了荒坡垃圾堆积的环境问题，改善了区域生态与居住环境，为村庄后续土地利用和产业发展提供了安全、整洁的基础条件。 |  | 完工
26 | 人居环境整治贾家庄镇前庄化村人畜饮水工程 | 前庄化村 | 贾家庄镇 | （一）200m³全砼钢筋混凝土(圆形蓄水池) （二）蓄水池周围砖砌围墙:长13.25米*宽12.35米*高2米，30*30方钢大门:2.4米*1.75米 （三）地面混凝土硬化110.37平方米，15cm厚 （四）混凝土散水71.68平方米 | 32 | 新建蓄水池后，解决新街、沙滩地块区域居民的生活用水问题，改善了本村的水资源供应状况，为农业生产和农村经济发展提供有力支持。 |  | 完工
27 | 人居环境整治贾家庄镇前庄化村道路提质工程 | 前庄化村 | 贾家庄镇 | （一）长200米(西长征路) （二）长300米(西河南路) （三）路面硬化：宽4米、厚0.18米，放线、支模、浇筑混凝土、压光拉纹、盖塑料布、养护切缝、浇油 基础:1.加宽、2.回填、3.灰土碾压、4.调平层碾压、 （四）混凝土水沟300米 （五）安装太阳能路灯30盏，高8米 | 58 | 道路修好后，村民群众出行安全得到了极大的保障，特别是在雨雪天气，道路泥泞状态已彻底消失；春种秋收周边耕地机械入场更加便捷安全稳定，同时也实现为未来设施农业观光农业打好交通基础。 |  | 完工
28 | 人居环境整治贾家庄镇罗城村道路亮化新建工程 | 罗城村 | 贾家庄镇 | 对村内所有路灯进行更换或改造。 | 40 | 保障村内百姓的出行安全；为后续307拓宽改造工程后罗城村更好的发展奠定基础；为未来乡村振兴的打造奠定良好的基础设施条件 |  | 完工
29 | 人居环境整治肖家庄镇西马寨村道路硬化工程项目 | 西马寨村 | 肖家庄镇 | 1.砍伐乔木98株；2.路床整形1206.48㎡；3.清除外运杂草、腐殖土2776㎡；4.回填素土5552m³；5.碎石垫层562.65m³；6.路肩回填素土268.8m³；7.16cm厚水泥混凝土7004.5m³；8.挖沟槽土方27.3m³；9.30cm厚排水管垫层9.36m³；10.10cm厚排水管垫层3.12m³；11.DN500混凝土管6m；12.DN1000混凝土管13m；13.混凝土管周边回填16.74m³；14.直形墙台帽1.23m³；15.新挖水沟土方1020m³；16.石墙7m³；17.水泥砂浆抹面45㎡；18.闸门2座；19.混凝土板0.9m³； | 100 | 项目完成后，不仅极大地便利了群众的日常出行，提升了他们的生活品质；同时，交通便利促进了农民增收，增加了集体经济收入，村容村貌得到了显著改善。 |  | 完工
30 | 人居环境整治肖家庄镇安头村西一环道路硬化项目 | 安头村 | 肖家庄镇 | 1.主路挖一般土方：754.2m3；2.挖出土方外运（运距5公里）：754.2m3；3.道路基层碾压（铺垫卵石找平层100mm）：4190.5m2；4.主路硬化、养护、切缝（砼C25，厚度150mm）：4190.5m2；5.连接住户门口挖一般土方：48.06m3；6.挖出土方外运（运距5公里）：48.06m3； 7.道路基层碾压：240.28m2；8.连接住户门口硬化、养护、切缝（砼C25，厚度150mm）：240.28m2；9、文化广场西硬化、养护、切缝（砼C25，厚度150mm）：164.14m2；10.文化广场西增加DN500砼排水管（2根）：13m；11.文化广场西安装排水管配套砌筑工：6.34m3；12.墙体外漏部分抹灰：25.01m2。 | 50 | 项目完成后，便利了人们的生活，为村民提供了更加安全畅通的出行环境，提高了人们的生活质量，也解决村内下雨积水问题，同时使得农产品能够更快速、更便捷地运往市场为农村带来了更多的经济收益。 |  | 完工
31 | 人居环境整治演武镇演武村便道建设工程 | 演武村 | 演武镇 | 便道硬化面积8711.19平方米，厚度0.1米 | 49 | 改善了村民出行条件，优化村容村貌，提升村庄形象，改善人居环境 |  | 完工
32 | 人居环境整治演武镇演武村太阳能路灯亮化工程 | 演武村 | 演武镇 | 冀孝路、广源路、迎宾路、新建路、集贸街等主干道安装太阳能路灯295盏 | 51 | 实现了全村主干道夜间稳定照明，为村民出行安全提供了保障。 |  | 完工
33 | 人居环境整治演武镇上达村路灯安装工程 | 上达村 | 演武镇 | 村内进村路、主要街巷安装太阳能路灯204盏 | 43 | 改善人居环境，方便群众出行，保障群众夜间出行安全，提高群众幸福感 |  | 完工
34 | 人居环境整治演武镇东堡障村街巷道路硬化工程 | 东堡障村 | 演武镇 | 新修混凝土道路厚度10㎝5296.28㎡，厚度15㎝677.32㎡ | 47 | 实现了道路基础设施的更新，方便了群众的出行，人居环境明显改善村容村貌显著提升，极大提高了群众的满意度 |  | 完工
35 | 汾阳市农村人居环境整治项目 | 演武镇、肖家庄镇、冀村镇、阳城镇、三泉镇、峪道河镇 | 农业农村局 | 农村人居环境整治 | 70.5931 | 优化村容村貌，提升村庄形象，改善人居环境。 |  | 完工
36 | 核桃经济林提质增效建设 | 石庄镇、三泉镇、栗家庄镇、峪道河镇、杏花村镇 | 林业局 | 品种改良0.5万亩、示范园建设0.05万亩 | 364.6259 | 核桃产量提升，品质优化，农户增收，产业增值。 |  | 完工
37 | 稳岗补助 | 汾阳市 | 人社局 | 对脱贫户、监测户务工连续6个月给予稳岗补助 | 58.08 | 对脱贫户、监测户务工连续6个月给予稳岗补助 |  | 完工
38 | 一次性交通补贴 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 对脱贫户、监测户外出务工给予交通补贴 | 30.5267 | 对脱贫户、监测户外出务工给予交通补贴 |  | 完工
39 | 雨露计划 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭，中职、高职技工院校每生每年补助3000元 | 35.4 | 建档立卡脱贫户子女生均资助标准3000元/学年，实行应助尽助全覆盖，不让一个学生因家庭困难而失学。 |  | 完工
40 | 大学新生资助 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭新生一次性补助5000元 | 7.5 | 每生一次性补助标准5000元，实行应助尽助全覆盖，不让一个学生因家庭困难而失学。 |  | 完工
41 | 小额贷款贴息 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 给予脱贫户、监测户家庭小额贷款贴息补贴 | 48.718907（含2024年结余资金1.195692万元） | 增加脱贫农户产业收入 | 脱贫户通过小额信贷发展产业，户均年增加收入3000元左右。 | 完工
42 | 高质量庭院经济 | 汾阳市 | 乡村振兴服务中心 | 脱贫户、监测户家庭给予庭院经济奖补 | 39.492 | 助力脱贫户实现产业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 增加了脱贫户、监测户收入 | 完工
43 | 三泉镇郭家庄村村内村外围路灯亮化工程 | 郭家庄村 | 三泉镇 | 全村范围内安装140盏太阳能路灯 | 20 | 提供充足照明，方便村民夜间出行 |  | 完工
44 | 三泉镇巩村硬化村内街道两旁项目 | 巩村 | 三泉镇 | 硬化村内街道两旁，原土夯实，混凝土浇筑7373㎡ | 20 | 改善农村人居环境，增强村民满意感 |  | 完工
45 | 三泉镇北榆苑村道路硬化项目 | 北榆苑村 | 三泉镇 | 在村内主要道路铺设10773.5㎡ | 50 | 减少道路扬尘对村民居住环境的污染，为村民出行提供畅通的通行条件，提升村民生活幸福感。 |  | 完工
46 | 肖家庄镇义安村养殖项目 | 义安村 | 肖家庄镇 | 新建910㎡的猪棚，50㎡的化粪池及其附属工程 | 55 | 调整了农村产业结构，提供了就业岗位，带动了农民增收 | 构建“村集体统筹+承包户运营+农户参与”的联农带农模式。村集体争取衔接资金修建养猪场，建成后每年通过租金收入增加集体经济积累，用于村庄基础设施建设和公共服务提升，惠及全体村民；承包户负责猪场日常运营，优先吸纳本村劳动力就业，提供技术培训和指导，带动农户提升养殖技能和增加收入，实现村集体与村民的互利共赢，推动乡村振兴。 | 完工
47 | 肖家庄镇中寨村西红柿加工线和冷库建设 | 中寨村 | 肖家庄镇 | 新建440多平米的加工车间,工程做法为370砖墙，内外墙面抹灰刷涂料，屋顶为镀锌方钢屋架，屋面为100mm厚岩棉复合板，地面现浇砼地面，刷地坪漆，油漆踢脚线 | 40 | 此项目修建后，在经济效益方面具有显著优势，不仅提高产品附加值和市场竞争力，还能为当地社会创造就业机会、增加税收收入并促进区域经济发展，促进了村民的增收致富。 | 施工期间预计可吸纳本村10余名村民参与短期务工，建成后还能为当地社会创造就业机会，有效增加了村民的劳务收入 | 完工
48 | 肖家庄镇中寨村唐家堡组库房建设项目 | 中寨村唐家堡组 | 肖家庄镇 | 中寨村唐家堡组库房建设项目主要包括土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、门窗工程、屋面工程等。建筑面积1000㎡，钢结构36.931t，彩光板1968.11㎡，混凝土260m³。 | 51.6481 | 库房投入使用后，能有效解决村内农产品、农具存储难题，提升物资管理效率，出租后收取租金，也能助力村集体经济发展。 | 通过建设库房并以出租的方式承包出去，可以为村集体和村民带来显著的经济效益。一方面，预计每年可为村集体带来3万余元的稳定收入，增加村集体经济积累；另一方面，施工期间预计可吸纳本村5余名村民参与短期务工，累计获得短期务工收入2余万元，有效增加了村民的劳务收入，促进了村民的增收致富。 | 完工
49 | 肖家庄镇高丰村人居环境整治项目 | 高丰村 | 肖家庄镇 | 路面硬化土方开挖1178.7m³，路面加宽基础灰土1262.15㎡，场地平整及碾压8836.69㎡，路肩硬化养护7574.54㎡，路面硬化养护1262.15㎡。 | 50 | 此项工程的完成，能减少因路面坑洼、泥泞导致的滑倒、车辆侧翻等事故，尤其在雨雪天气，降低村民出行的安全风险，同时便于道路清扫，提升乡村整体卫生条件，助力人居环境整治 |  | 完工
50 | 肖家庄镇西马寨农产品保鲜冷库建设 | 西马寨村 | 肖家庄镇 | 30个移动冷库：5p10台，3p20台；规格型号：集装箱式（6m*3m*2.75m）；配套(YBRLD-05DWf1-13000、YBRLD-03DWf1-7900） | 60 | 项目建成后可延长果蔬、粮食等农产品保鲜期，减少产后腐损，保障产品品质与营养；同时能错峰上市调节市场供应，提升农产品附加值，为村集体经济增收、农户稳收提供坚实支撑。 | 通过"合作社+农户"模式，实现仓储增值、错峰销售，带动农户实现增收，形成"冷库运营-就业增收-产业升级"良性循环。 | 完工
51 | 肖家庄镇何家庄村村容村貌提升项目 | 何家庄村 | 肖家庄镇 | 水泥混凝土硬化 | 40 | 改善农村的村容村貌，消除脏乱差的旧形象，提升人居环境，同时也为老百姓的生产、生活提供便利，方便村民的出行，延长道路使用寿命，‌降低长期的维护成本 |  | 完工
52 | 肖家庄镇孙家庄村旧正街村东排水沟工程 | 孙家庄村 | 肖家庄镇 | 水渠东西长262米（直径为0.6米钢带管埋设），其中混凝土明渠24米，钢筋混凝土盖板19米；排水渠南北长102米（直径为0.3米钢带管埋设），其中明渠23米； 住户门口水泥硬化面积共235平方米，检查井9个，集水坑1个 | 30 | 为村民提供了更加安全畅通的出行环境；解决了村内下雨积水、排水不畅的问题。排水沟修建便于雨季排水，防止雨水倒罐使庄稼受灾，有效促进了孙家庄村经济持续向好发展。 |  | 完工
53 | 肖家庄镇安头村村东退水渠建设项目 | 安头村 | 肖家庄镇 | 长580米、座底宽0.8米、开3米、高1.1米，靠路一侧做防护网。 | 40 | 此项目的完成，解决了村内多年下雨积水、排水不畅的问题，改善农民生产环境，为村民提供了更加安全畅通的出行环境。 |  | 完工
54 | 肖家庄镇玉兰村路沿路肩硬化项目 | 玉兰村 | 肖家庄镇 | 1.挖土方1878.1立方 2.原土夯实4942.36平方米 3.100mm厚C20混凝土散水浇筑4942.36平方米 4.挖沟槽土方86.17立方 5.现浇C20路沿石2872.2m(0.3m*0.1m) | 40 | 路沿路肩硬化便利了村民的出行， 硬化路沿路肩可分担路面荷载，减缓路面沉降、开裂和破损。 |  | 完工
55 | 肖家庄镇青堆村道路硬化工程 | 青堆村 | 肖家庄镇 | 东门坡道路硬化2940㎡，棉线湾南路路面硬化627㎡ | 38 | 此项工程的完成，能减少因路面坑洼、泥泞导致的滑倒、车辆侧翻等事故，尤其在雨雪天气，降低村民出行的安全风险，同时便于道路清扫，提升乡村整体卫生条件，助力人居环境整治。 |  | 完工
56 | 肖家庄镇东雷家堡道路及路肩硬化工程 | 东雷家堡村 | 肖家庄镇 | 道路硬化、道路两侧的硬化、退水渠的修建 | 40 | 道路的硬化不仅极大地便利了群众的日常出行，提升了他们的生活品质。道路两侧的硬化处理还使得整个村庄的面貌焕然一新，变得更加整洁有序，村容村貌得到了显著改善。退水渠的修建有利于雨季排除积水隐患，防止洪涝灾害，切实保障人民群众的生命健康安全和切实利益。 |  | 完工
57 | 阳城镇普会村南外环硬化铺油工程 | 普会村 | 阳城镇 | 铺筑AC-13沥青砼路面(厚5cm)；洒布乳化沥青 | 40 | 1.提升我村的整体形象，改善村庄面貌。2.打开了周边七村村民通往孝义的南大门，方便村民出行。3.为下一步招商引资做铺垫 |  | 完工
58 | 阳城镇虞城村古虞路北段沥青铺筑工程项目 | 虞城村 | 阳城镇 | 沥青铺筑工程项目长1040米、宽5米，厚度5cm | 35 | 改善了村容村貌及人居环境 |  | 完工
59 | 阳城镇东路家庄村便道硬化工程项目 | 东路家庄村 | 阳城镇 | 硬化7183平米，挖土量1077.4方。路床整形，掺石灰10公分，现浇混凝土散水10公分 | 40 | 改善了村容村貌及人居环境。方便村民出行，为驻村企业提供良好的交通条件 |  | 完工
60 | 阳城镇西阳城村西环路水泥硬化工程 | 西阳城村 | 阳城镇 | 混凝土硬化道路总长：1063.5米，厚：12厘米 | 35 | 改善农田作业通行条件，提升我村的村容村貌。 |  | 完工
61 | 杏花村镇安上村酒类成装线 | 汾河酒厂 | 杏花村镇 | 购置的酒类成装线设备包括：FDH-Z蜘蛛手风刀吹干机、直线不干胶贴标机、气动分瓶机、拆盖封箱机等具体明细详见清单，可提供6000瓶/h 的产能 | 50 | 成装线以租赁形式对汾河酒厂出租，可保证安上村集体经济正增长 | 增加就业岗位 | 完工
62 | 杏花村镇武家垣村慢牛坡二号水井更新项目 | 武家垣村 | 杏花村镇 | 更新机井一眼，井深580m，开孔直径终孔直径均为600mm，钢管规格Φ325mm及Φ273mm，壁厚均为8mm，成井后涌水量为32t/h左右。 | 40 | 项目验收合格率达100%，提升全村水资源利用率 | 水井更新之后，满足了部分农户的日常用水和农业用水 | 完工
63 | 杏花村镇上堡村人畜饮水 | 上堡村 | 杏花村镇 | 建设1000立方米的供水饮水蓄水池、溢水井、值班室等配套设施 | 54.9183 | 解决全村饮水安全问题，关注民生，切实解决人民群众生产生活困难的具体举措 |  | 完工
64 | 杏花村新村永安组东南排水渠修缮项目 | 杏花村新村永安组 | 杏花村镇 | 原有石砌体拆除、新建钢筋混凝土箱涵、修筑排水渠等 | 70.6487 | 可以保护生态环境，拓宽主干道 |  | 完工
65 | 贾家庄镇前庄化村田间道路提质工程建设项目 | 前庄化村 | 贾家庄镇 | 路基整形碾压， C25 混凝土路面铺设，排水系统中，安装300mm 平口水泥管12米、600mm 带帽水泥管44米。施工中的垃圾已外运 | 30 | 道路修好后，村民群众出行安全得到了极大的保障，特别是在雨雪天气，道路泥泞状态已彻底消失；春种秋收周边耕地机械入场更加便捷安全稳定，同时也实现为未来设施农业观光农业打好交通基础。 | 田间道路的建设和改善将使得农业机械能够更便捷地进入农田，从而提高耕作、播种、收割等环节的机械化水平，减少人工劳动强度，提高农业生产效率。 | 完工
66 | 石庄镇张家庄村机械化种植项目 | 张家庄村 | 石庄镇 | 购买轮式拖拉机M504-E，1台；三轮车7YP-1750DF1N4，1台；翻转犁1LFD-230，1台；三轮车7YP-1450DF2N4，1台；旋耕机1GQN-160，1台；玉米收割机4YZP-2（G4），1台；还田机1JQ-120，1台；播种机2BYFSF-4D，2台；轮式拖拉机M704-2H，1台；谷子播种机2BF-5B，1台；翻转犁 1LFD-325，1台；全膜播种机2BYZJ-4C，2台；旋耕机1GQN-180，1台；农业无人飞机T70P，1台；装载机ZL-945，1台。 | 45 | 实现村内土地全程机械化种植 | 带动村内脱贫户和监测户增加收入 | 完工
67 | 石庄镇东武堡村养殖场地建设 | 东武堡村 | 石庄镇 | 购买揉丝机1台、饲料搅拌机1台、新建养殖场1个。 | 15 | 降低养殖人工成本，饲料损耗率，改善养殖环境。 | 该项目建设后利用养殖和回收草料能带动10户脱贫户 | 完工
68 | 石庄镇石庄村桥沟街硬化及排水渠工程 | 石庄村 | 石庄镇 | 主街道硬化420米，宽7米，厚度14公分，铺沥青230米宽7.8米，厚度0.5公分，巷道长300米，宽3米，厚度12公分。过河小桥一个。 | 30 | 桥沟街硬化工程及桥沟街排水渠工程推动了我村道路基础设施完善和升级，改善了农村的生产生活条件 |  | 完工
69 | 石庄镇胡家社村原家社组田间路水毁修复工程项目 | 原家社组 | 石庄镇 | 路面硬化长20米、宽4.5米。长25.3米、高8.1米总共832.7立方米的道路挡土护墙，6根拉带，1处排水口。 | 15 | 解决150户、450人的田间主道的安全出行，群众秋收春耕能正常通行 |  | 完工
70 | 峪道河镇向阳村油蟠桃树种植建设项目 | 向阳村 | 峪道河镇 | 种植油蟠桃树8000株 | 45 | 按期完成苗木栽植，成活率达标。 | 三年后挂果，带动村集体和村民增收约2万元 | 完工
71 | 峪道河镇凤凰山村果品加工厂设备安装与储物棚新建工程 | 凤凰山村 | 峪道河镇 | 购置设备5台，新建储物棚1 | 50 | 按期完成设备安装与储物棚建设。 |  | 完工
72 | 峪道河镇新盛泉村乡村道路提升改造 | 新盛泉村 | 峪道河镇 | 6556.6平方米道路进行铺油改造 | 50 | 保障村民出行安全，出行便利 |  | 完工
73 | 峪道河镇龙湾村耕地平整项目 | 龙湾村 | 峪道河镇 | 平整耕地355.1亩，拓宽田间道路4.3km | 35 | 达到地块平整度，连片规模的设计标准。 | 增加村民经济收入≥15万元 | 完工
74 | 峪道河镇圪垛村道路硬化 | 圪垛村 | 峪道河镇 | 15cm厚混凝土路面2961平方米 | 30 | 保障村民出行安全，出行便利 |  | 完工
75 | 峪道河镇山垣庄村小杂粮加工厂增加加工设备项目 | 山垣庄村 | 峪道河镇 | 购置设备4台，隔断、地面漆等570平方米 | 45 | 按期完成设备安装，降低人工成本。 | 提高农户农产品收购价格，提供3-5个就业岗位 | 完工
76 | 峪道河镇西岩村后沟组地质灾害治理 | 西岩村后沟组 | 峪道河镇 | 建石挡土墙167.25平方米 | 15 | 消除滑坡、崩塌隐患风险 |  | 完工
77 | 栗家庄镇栗家庄村村容村貌提升工程 | 栗家庄村 | 栗家庄镇 | 洗扫车一辆、电动扫地车一辆、除雪滚一个、雾炮机一台；铺设AC-13沥青混凝土3835㎡；透层、粘层乳化沥青粘层油3835㎡；水泥混凝土面层切缝260m；C20水泥混凝土326㎡；安装雨水口16座等。 | 61 | 提高道路清扫，积雪清理、扬尘抑制效率，缩短作业时长，降低人工劳动强度。 |  | 完工
78 | 栗家庄镇石家庄村物流仓储房附属建设工程 | 石家庄村 | 栗家庄镇 | 仓储库房外地面硬化、外围墙建设、道路硬化、旱厕建设等附属工程 | 40 | 提升了生产环境，对接各类物品储存企业，解决制约生产生活的瓶颈，带动周边运输业的发展，打造以仓储为中心的物流产业，培植了新型产业亮点。物流仓储库房现逐步运营。 | 间接增加农村集体经济收入、增加就业岗位、促进农民收入增加 | 完工
79 | 栗家庄镇芦家庄村村西产业路建设项目 | 芦家庄村 | 栗家庄镇 | 建设全长1700米、宽4米的高质量、耐用且便于农业机械通行的产业路。 | 40 | 改善了基础设施，提高村民生活质量和幸福感；改善人居环境；提高农产品运输效率，降低运输成本和损耗。 | 农产品运输更便捷，提高农业效益，增加农民收入，改善农村环境。 | 完工
80 | 栗家庄镇上林舍村打造一村一院民宿 | 上林舍村 | 栗家庄镇 | 购置三套太空舱民宿 | 40 | 有利于增加村集体经济收入、农村一村一院民宿为农民开辟了新的增收渠道。 | 农村民宿为农民开辟了新的增收渠道。 | 完工
81 | 栗家庄镇田村冷库建设 | 田村 | 栗家庄镇 | 新建钢结构冷库两栋，其中冷藏库为两间，各安装两套制冷机组，1号库分割1间冷冻库，安装1套制冷机组 | 100 | 带动周边核桃种植业的发展，促进农业产业升级。预计为集体增收20余万元 | 带动周边核桃种植业的发展；有效提高村民收入。 | 完工
82 | 冀村镇古贤庄村道路硬化工程 | 古贤庄村 | 冀村镇 | 铺混凝土道路长724米、宽5米 | 33.3862 | 提高村民生活质量和幸福感；改善人居环境。 |  | 完工
83 | 冀村镇东河头村街道路面铺油、路肩硬化 | 东河头村 | 冀村镇 | 路面铺油6068.4平方米，厚18厘米 | 40.8094 | 提高村民生活质量和幸福感；改善人居环境。 |  | 完工
84 | 杨家庄镇南偏城村乡村旅游道路建设项目 | 南偏城村 | 杨家庄镇 | 大寨街路、二寨街路、巷口街路、三条路路基碾压;12cm 厚C25 水泥混凝土垫层;5cm 厚沥青路面。 | 45 | 提高村民生活质量和幸福感；改善人居环境。 |  | 完工
85 | 杨家庄镇北舍村田间道路硬化、新筑大坝项目 | 北舍村 | 杨家庄镇 | 田间道路长度为2004. 6米、主要包括路床整形、12cm厚C25水泥混凝土、挖一般土方、浇筑C25石坝垫层、浇筑C25石坝挡墙、砌筑毛石护坡。 | 45.508 | 提高村民生活质量和幸福感；改善人居环境。 |  | 完工